## Arkusz1
PLAN ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNO - MODERNIZACYJNYCH
na 2014 rok
|  | Nakłady | Źródła finansowania |  |  |  | Harmonogram realizacji
L.p. | Temat zadania | do poniesienia | środki | środki obce |  |  | termin | termin | U W A G I
|  |  | własne | pożyczka | Dofin.RPO | inne | rozpocz. | zakończ.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 7 | 8 | 9
a) | Eliminacja niskiej emisji, wykonanie nowych podłączeń | 394000
1 | Budowa przyłącza s.c. n/p 2 x DN 50 ok.10 mb budynek ul. Piastowska 27,29,31 Q co 100kW | 14000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
2 | Budowa sieci cieplnej w/p 2 x DN 65 /50/40/32 ok..141,5 mb budynek ul. Mariacka 32 oraz ul. W.Stwosza 8 Q=140kW | 120000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
3 | Budowa przyłącza n/p 2 x DN 40 ok.30 mb ul. Prudnicka 8 | 30000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
4 | Budowa przyłacza 2 x DN 25 ok.. 30 mb do budynky ul. B. Warszawy 33a Q= 20 kW | 30000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
5 | Budowa przyłacza 2 x DN 25 ok.. 7 mb do budynky ul. Wyzwolenia 7 Q= 10 kW | 15000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
6 | Budowa przyłacza 2 x DN 40 ok.. 5 mb do budynky ul. Mariacka 24 | 15000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
7 | Budowa węzła cieplnego c.o.ul. Prudnicka 8 Q=90 kW | 55000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
8 | Budowa węzła cieplnego c.o. ul. Mariacka 24, Q= 80 kW | 55000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
9 | Budowa węzła cieplnego c.o. w budynku przy ul. Mariackiej 32 w Nysie | 60000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
b) | modernizacja źródeł ciepła | 800000
1 | Modernizacja układu automatyki KW-1 WR-25 | 100000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 01.10.14
2 | Projekt Budowy instalacji do spalania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych 4MW | 700000 |  |  |  |  | 01.05.14 | 30.10.14
c) | modernizacja sieci cieplnej,węzłów cieplnych | 220000
1 | Wymiana sieć cieplna w/p 2 x Dn 150 od ul.Krzywoustego do ul. B. Warszawy L= 112 mb | 190000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
2 | Modernizacja wezła cieplnego ul. Prusa 1 - moduł cwu Q = 141 kW | 30000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.10.2014
d) | przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii | 53000
cieplnej i inne
1 | Rozbudowa własnej sieci wizualizacji węzłów cieplnych | 35000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.11.2014
2 | Przebudowa systemu przewodowego telemetrii liczników ciepła na system GPRS dla MiniCentrum 1, 2 i 3 | 18000 |  |  |  |  | 01.06.14 | 31.11.2014
RAZEM: |  | 1467000