Planowane inwestycje na 2004 rok

Załącznik Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     do Uchwały Rady Miejskiej  	                Nr XXI/386/04  z dnia  26 marca 2004r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa szacunkowa | Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2003r. | Nakłady planowane na 2004r. | z tego | Stan zaawansowania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | środki własne | dotacja z własnego funduszu celowego | dotacja z budżetu gminy | środki z budżetu państwa | środki ludności | kredyt bankowy | inne środki |  |
|  | Zadania kontynuowane GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050 | 2002-2004 | 278 053 | 158 053 | 81 220 | 81 220 | - | - | - | - | - | - | Planuje się budowę oświetlenia w ulicach : 1/ Grodzka i Marcinkowskiego - /dotyczy Grodzkiej / 2/ ul. Jagiellońska w Nysie Ponadto dobudowane zostaną punkty świetlne na terenie miasta i gminy, między innymi w Kępnicy. Środki w wysokości 1220 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązań. |
| 2 | Zagospodarowanie podwórka w ul. Wita Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia i Mariackiej oraz Prudnickiej 3-5 rozdział 90001 § 6050 | 2003-2006 | 1 801 000 | 41 461 | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  | Planuje się realizację I etapu - budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza i Słowackiego oraz zagospodarowanie podwórka w ul. Prudnickiej 3-5. |
| 3 | Aktywizacja gospodarcza rejonu turystycznego Jeziora Nyskiego rozdział 90001 § 6050 | 2003-2007 | 3 755 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  | Wyłoniony zostanie wykonawca robót. |
| 4 | Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie rozdział 90017 § 6050 | 2003-2006 | 2 500 000 | 1 000 | 157 000 | 157 000 |  |  |  |  |  |  | Zadanie swym zakresem obejmuje: 1/ dalsze opracowanie dokumentacji 2/ budowę zadaszenia placu handlowego "Zieleniaka" - 2004r. 3/ budowę parkingu w fosie fortecznej 2004-2005 4/ modernizację placu głównego 2004-2006 |
|  | TURYSTYKA DZIAŁ 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa - I etap rozdział 63003 § 6050 | 2003-2006 | 1 587 250 | 1 000 | 329 000 | 329 000 |  |  |  |  |  |  | Zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym Unii Europejskiej. Środki przeznacza się na: - opracowanie wariantowej koncepcji programowo - przestrzennej - zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na realizację I- etapu przedsięwzięcia. |
|  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakup mienia powojskowego rozdział 70005 § 6060 | 2002-2007 | 4 581 823 | 191 823 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | Środki przeznacza się na zapłatę raty za zakup mienia powojskowego w Nysie i Jędrzychowie. |
| 7 | Adaptacja budynku na mieszkania socjalne rozdział 70005 § 6050 | 2003-2005 | 600 000 | 1 000 | 550 000 | 550 000 |  |  |  |  |  |  | Adaptacja budynku przy ul. Grodkowskiej w Nysie na mieszkania socjalne / projekt budowlany oraz roboty/. |
|  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysy i wsi gminy Nysa rozdział 01010 § 6050 | 2003-2007 | 12 650 000 | 30 000 | 1 011 468 | 1 011 468 |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania planuje się rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Przełęku i Domaszkowicach. Środki w wysokości 11 468 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązań. |
|  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych: 1) Kępnica 2) Hajduki Nyskie 3) Koperniki 4/ Iława 5/ Domaszkowice 6/ Radzikowice 7/ Konradowa 8/ Biała Nyska 9/ Rusocin 10/ Wyszków Śląski rozdział 60016 § 6050 | 2000-2007 | 2 300 000 | 768 237 | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | Planowana jest budowa dróg we wsiach: 1/ Hajduki Nyskie 2/ Iława 3/ Domaszkowice . Realizacja dróg nastąpi sukcesywanie. Wystąpimy o dofinansowanie ze środków terenowego FOGR. |
| 10 | Budowa dróg na obszarach wiejskich: 1/ Przełęk 2/ Niwnica 3/ Radzikowice 4/ Sękowice rozdział 60016 § 6050 | 2002-2006 | 3 318 665 | 91 861 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  | Środki przeznacza się na dostosowanie projektu budowlanego do obowiązującego prawa budowlanego. |
| 11 | Budowa dróg na obszarach wiejskich: budowa drogi w Białej Nyskiej rozdział 60016 § 6050 | 2002-2005 | 1 300 000 | 31 964 | 60 975 | 60 975 |  |  |  |  |  |  | Planuje się rozpoczęcie budowy I etapu drogi w Białej Nyskiej z realizacją w latach następnych. |
| 12 | Budowa dróg w mieście: 1/ dzielnica Dolna Wieś - ul. Nowowiejska, Traugutta, Strzelców Bytomskich 2/ Makuszyńskiego, Leśmiana, Kozarzewskiego, Borelowskiego 3/ dzielnica Średnia Wieś - a/ ul. Konarskiego, b/ ul. Ściegiennego, 4/ Aleja Wojska Polskiego wraz z uzbrojeniem 5/ ul. Michałowskiego 6/ ul. Krucza, Orla 7/ ul. Gołębia, Kukułcza, Sokola rozdział 60016 § 6050 | 2000-2007 | 10 212 135 | 1 572 671 | 1 124 000 | 1 124 000 |  |  |  |  |  |  | W 2003r. rozpoczęto I etap budowy ul. Nowowiejskiej / zakończenie 30.07.2004r. / Planuje się budowę dróg w ulicach: a/ Borelowskiego b/ Konarskiego - I etap c/ Kruczej i Orlej - rozpoczęcie robót d/ Gołębiej, Kukułczej, Sokolej - dotyczy Kukułczej e/ Leśmiana Ponadto: - opracowana zostanie dokumentacja na budowę drogi w ul. Michałowskiego - przeprojektowana zostanie dokumentacja na budowę dróg oraz rozpoczęte zostaną roboty w ulicach: e/ Aleja Wojska Polskiego f/ Ściegiennego. |
|  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gminne Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej "Omnibus" rozdział 75095 § 6050 |  |  |  | 57 855 | 57 855 |  |  |  |  |  |  | Środki na uregulowanie zobowiązań. |
|  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZIAŁ 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Utwardzenie boiska w Radzikowicach rozdział 92601 § 6050 |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  | Środki na uregulowanie zobowiązań. |
| 15 | Łapacz piłek na boisku sportowym w Kępnicy rozdział 92601 § 6050 |  |  |  | 4 097 | 4 097 |  |  |  |  |  |  | Środki na uregulowanie zobowiązań. |
|  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Modernizacja świetlicy w Skorochowie rozdział 92109 § 6050 | 2002-2004 | 150 000 | 22 586 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | W roku 2004 prowadzona będzie dalsza modernizacja budynku - II etap. |
|  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Monitoring wizyjny miasta rozdział 75416 § 6050 | 2003-2004 | 72 000 | 31 763 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  | Planuje się rozbudowę sieci do monitorowania miasta. |
|  | Zadania noworozpoczynane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tablice informacyjne rozdział 90095 § 6060 | 2004-2004 | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | Środki na zakup tablic informacyjnych (miasto, strefa) |
|  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kanalizacja sanitarna w Hajdukach Nyskich rozdział 01010 §6050 | 2004-2006 |  |  | 240 000 | 240 000 |  |  |  |  |  |  | Środki na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót. |
|  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Budowa dróg na osiedlu przy ul. Orzeszkowej w Nysie rozdział 60016 § 6050 | 2004-2006 |  | - | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  | Aktualizacja części dokumentacji oraz realizacja części zadania. |
| 21 | Budowa dojazdu do budynków przy ul. Sudeckiej 3,5,7 w Nysie rozdział 60016 § 6050 | 2004-2004 |  | - | 95 000 | 95 000 |  |  |  |  |  |  | Do wykonania droga dojazdowa wraz z odwodnieniem. W roku 2004 planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację. |
| 22 | Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Nysie przy ul. Mieczysława I rozdział 60016 § 6050 | 2004-2004 |  | - | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | Planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację. |
| 23 | Utwardzenie chodnika w Alei Duńczyków w Nysie rozdział 60016 § 6050 | 2004-2004 |  | - | 45 000 | 45 000 |  |  |  |  |  |  | Planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację. |
|  | TURYSTYKA DZIAŁ 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Agro-Bazar Informacji Europejskiej rozdział 63095 § 6060 |  |  |  | 19 000 | 3 800 |  |  |  |  |  | 15 200 | Środki na zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem, drukarki i kserokopiarki. |
|  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Budowa świetlicy w Iławie rozdział 92109 § 6050 | 2004-2005 | 236 000 | - | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | Dokumentacja opracowana. Do wykonania I etap robót. |
| 26 | Budowa świetlicy w Kępnicy rozdział 92109 § 6050 | 2004-2005 |  | - | 140 000 | 140 000 |  |  |  |  |  |  | Środki na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót. |
| 27 | Pomnik „ Patriotom Polskim „ w Nysie rozdział 92195 § 6050 | 2004-2004 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  | Środki na wykonanie i zamontowanie płyty z orłem wojskowym, upamiętniającej wydarzenia historyczne. |
|  | KULTURA FIZYCZNA i SPORT DZIAŁ 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Domaszkowice - modernizacja boiska sportowego rozdział 92601 § 6050 | 2004-2004 |  | - | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  | Opracowana zostanie dokumentacja oraz nastąpi rozpoczęcie robót. |
|  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6060 | 2004-2004 |  | - | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  |  |  | Środki na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz na przystąpienie gminy do projektu " @Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny ". |
|  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Zakupy inwestycyjne rozdział 75414 § 6060 | 2004-2004 |  | - | 5 000 dotacja | - |  |  | 5 000 |  |  |  | Środki na zakup radiotelefonów na potrzeby obrony cywilnej. |
|  | OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Likwidacja barier architektonicznych - Gimnazjum Nr 1 w Nysie rozdział 80110 § 6050 | 2004-2004 |  | - | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |  | Wykonane zostaną roboty związane z likwidacją barier architektonicznych. |
| 32 | Likwidacja barier architektonicznych - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nysie rozdział 80101 § 6050 | 2004-2004 |  | - | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |  | Wykonane zostaną roboty związane z likwidacją barier architektonicznych. |
| RAZEM | 5 110 615 | 5 090 415 | - | - | 5 000 | - | - | 15 200 |  |